## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH DỰ ÁN — Website đặt vé xem phim (Cinex) | KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
| Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giai đoạn 1 | Nền tảng: CSDL, auth, admin CRUD phim/rạp/phòng/ghế/suất chiếu | Not started | 2018 1: Hoàng Văn Chung
Giai đoạn 2 | Khách đặt vé: trang phim, lịch chiếu, sơ đồ ghế, giữ ghế, đơn, vé QR, thanh toán mock | Not started | 2018 1: Đỗ Minh Tuyến
Giai đoạn 3 | Nhân viên: bán vé quầy, tra cứu đơn, soát vé QR | Not started | 2018 1: Vũ Nguyễn Hoàng Dương
Giai đoạn 4 | Chatbot AI: hỏi đáp, tìm suất chiếu, hỗ trợ chọn ghế | Not started | 2018 1: Vũ Nguyễn Hoàng Dương
Giai đoạn 5 | Hoàn thiện: báo cáo, khuyến mãi, real-time ghế, kiểm thử, polish | Not started | 2018 1: Đỗ Minh Tuyến
| 2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
| 2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
| 2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
| 2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
| 2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
| 2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
| 2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
| 2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
| 2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
| 2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
| 2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
| 2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
| 2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
| 2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
| 2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
| 2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
| 2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
| 2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
| 2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
| 3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
| 4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
| 4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Website đặt vé xem phim — Rạp Cinex
Đơn vị yêu cầu: | Rạp Cinex (tư nhân)
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Đặng Thành Trung
Quản trị dự án: | Đặng Thành Trung
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 2026-10-26 | Ngày kết thúc: | 2026-11-14
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công website đặt vé xem phim: quản trị hệ thống, đặt vé online, bán vé tại quầy, soát vé QR, chatbot AI
Phạm vi dự án: | Triển khai tại rạp Cinex (một hoặc nhiều chi nhánh) | - Không tích hợp cổng thanh toán thực tế (giai đoạn đầu) - Không tích hợp hệ thống khác | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: | Website hoạt động ổn định, đúng chức năng, trong phạm vi ngân sách và tiến độ | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình.
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
1.2 | Quản lý tài khoản
+ Xem thông tin tài khoản
+ Đổi mật khẩu
1.3 | Chức năng 1.3
1.4 | Chức năng 1.4
1.5 | Chức năng 1.5
2 | Quản lý khách sạn
2.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
+ Quên mật khẩu
2.2 | Quản lý tài khoản
| + Xem thông tin tài khoản | Xem toàn bộ thông tin của tài khoản đang đăng nhập
| + Cập nhật thông tin tài khoản | Cập nhật một số thông tin tài khoản (trừ thông tin đặc biệt: mã, quyền, …)
| + Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu
2.3 | Chức năng 2.3
2.4 | Chức năng 2.4
3 | Tích hợp mở rộng
3.1 | Tích hợp email
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics
3.3 | Tích hợp notification Onesignal
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En)
TỔNG

## 3. Master Plan
Website đặt vé xem phim — Rạp Cinex | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Nhóm phát triển Cinex
Người lập: Đặng Thành Trung |  |  |  |  | Project Start: | 2026-10-26
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2027-03-15 to 2028-03-27
[12 empty] | 15 Mar '27 | 22 Mar '27 | 29 Mar '27 | 5 Apr '27 | 12 Apr '27 | 19 Apr '27 | 26 Apr '27 | 3 May '27 | 10 May '27 | 17 May '27 | 24 May '27 | 31 May '27 | 7 Jun '27 | 14 Jun '27 | 21 Jun '27 | 28 Jun '27 | 5 Jul '27 | 12 Jul '27 | 19 Jul '27 | 26 Jul '27 | 2 Aug '27 | 9 Aug '27 | 16 Aug '27 | 23 Aug '27 | 30 Aug '27 | 6 Sep '27 | 13 Sep '27 | 20 Sep '27 | 27 Sep '27 | 4 Oct '27 | 11 Oct '27 | 18 Oct '27 | 25 Oct '27 | 1 Nov '27 | 8 Nov '27 | 15 Nov '27 | 22 Nov '27 | 29 Nov '27 | 6 Dec '27 | 13 Dec '27 | 20 Dec '27 | 27 Dec '27 | 3 Jan '28 | 10 Jan '28 | 17 Jan '28 | 24 Jan '28 | 31 Jan '28 | 7 Feb '28 | 14 Feb '28 | 21 Feb '28 | 28 Feb '28 | 6 Mar '28 | 13 Mar '28 | 20 Mar '28 | 27 Mar '28
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
1 | Khởi động dự án | Thống nhất mục tiêu, phạm vi, công nghệ | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến, Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
2 | Khảo sát & tổng hợp yêu cầu | Đọc đặc tả, xác định Use Case, phân quyền | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung, Đỗ Minh Tuyến | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
3 | Thiết kế ERD & CSDL | Thiết kế 14 bảng, quan hệ, ràng buộc | Hoàng Văn Chung | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Spring Boot + React + MySQL, REST API, JWT | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
5 | Kick-off dự án | Phân công task, setup môi trường | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến, Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
II | Phân tích & Thiết kế |  |  |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3
1 | Lập kế hoạch dự án | WBS, Gantt, effort theo 3 tuần | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Đặc tả 13 Use Case, phân quyền, luồng | Hoàng Văn Chung | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
3 | Thiết kế CSDL chi tiết | Entity, Repository, seed data | Hoàng Văn Chung | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
4 | Thiết kế module chức năng | Phân tích module đặt vé, thanh toán, vé QR | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
5 | Thiết kế giao diện (Web) | Wireframe trang phim, lịch chiếu, ghế, vé | Đỗ Minh Tuyến | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
III | Triển khai & Phát triển |  |  |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-11-14 | 20
1 | Setup project & môi trường | Spring Boot + React + Maven + Vite, Git repo | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến, Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
1.1 | Backend: Setup Spring Boot | pom.xml, application.properties, SecurityConfig, BaseEntity | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
1.2 | Frontend: Setup React + TS | Vite, routing, Axios, interceptor JWT | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
1.3 | Git repo & README | Cấu trúc thư mục, .gitignore, README | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
2 | CSDL & Entity | Tạo 14 bảng, Entity, Repository, seed data | Hoàng Văn Chung | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3
2.1 | Entity + Repository (User, Role, Cinema, Auditorium, Seat, Movie) | 6 entity + repo | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
2.2 | Entity + Repository (Showtime, ShowtimeSeat, Booking, Payment, Ticket) | 5 entity + repo | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
2.3 | Seed data mẫu | Phim, rạp, phòng, ghế, suất chiếu mẫu | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
2.4 | DTO + Mapper (MapStruct) | User, Movie, Cinema, Auditorium, Seat, Showtime, Booking, Ticket | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
3 | Authentication & Authorization | Đăng ký, đăng nhập, JWT, phân quyền Role | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3
3.1 | Spring Security + BCrypt + CORS | SecurityFilterChain, PasswordEncoder | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
3.2 | AuthController (register, login, me) | JWT token, lấy user hiện tại | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
3.3 | RoleSeeder | Tạo role ADMIN/STAFF/CUSTOMER mặc định | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
3.4 | Frontend: Trang đăng ký/đăng nhập | Form, validation, gọi API auth | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3
3.5 | Frontend: Layout + ProtectedRoute | Header, Footer, Nav, route theo role | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
4 | Admin CRUD (phim, rạp, phòng, ghế, suất chiếu) | CRUD phim/rạp/phòng/ghế/suất chiếu/giá | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 3
4.1 | Backend: MovieController/Service | CRUD phim (admin), danh sách & chi tiết (public) | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2
4.2 | Backend: Cinema/Auditorium/Seat/Showtime Controller | CRUD rạp, phòng, ghế, suất chiếu | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2
4.3 | Frontend: Admin CRUD phim | Form + danh sách phim | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2
4.4 | Frontend: Admin CRUD rạp/phòng/ghế/suất | Form + danh sách | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2
4.5 | Unit test Service (JUnit 5) | Test các Service chính | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 3
5 | Trang phim & lịch chiếu (Frontend) | Danh sách phim, chi tiết, lịch chiếu | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2
5.1 | Trang danh sách phim | Tìm kiếm, lọc theo thể loại/trạng thái | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
5.2 | Trang chi tiết phim | Ảnh, mô tả, trailer, độ tuổi | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2
5.3 | Trang lịch chiếu | Chọn rạp, ngày, suất chiếu | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
6 | Sơ đồ ghế & chọn ghế | Hiển thị ghế trống/đang giữ/đã đặt, chọn ghế | Đỗ Minh Tuyến | Hoàng Văn Chung | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
6.1 | Backend: ShowtimeSeat API | Lấy trạng thái ghế theo suất | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
6.2 | Frontend: Component sơ đồ ghế | Hiển thị + chọn ghế | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
6.3 | Frontend: Trang xác nhận đơn | Thông tin phim, rạp, phòng, giờ, ghế, tổng tiền | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2
7 | Đặt vé & giữ ghế tạm | Kiểm tra ghế, giữ ghế 5-10 phút, tạo đơn PENDING | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3
7.1 | Backend: BookingService (giữ ghế, tạo đơn) | Logic giữ ghế, expiresAt, trả ghế khi hết hạn | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2
7.2 | Backend: Scheduled job trả ghế | Tự động trả ghế về trống khi hết hạn | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
7.3 | Backend: PaymentController (mock) | Bắt đầu thanh toán, webhook cập nhật | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
8 | Thanh toán & phát hành vé QR | Xác minh thanh toán, xác nhận đơn, phát hành vé QR | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3
8.1 | Backend: TicketService (phát hành QR) | Tạo vé QR sau thanh toán thành công | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
8.2 | Frontend: Trang thanh toán | Chọn phương thức, gọi API, xử lý kết quả | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
8.3 | Frontend: Trang vé điện tử (QR) | Hiển thị QR, tải/print vé | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2
8.4 | Frontend: Lịch sử đặt vé | Danh sách đơn + chi tiết | Đỗ Minh Tuyến |  | 0% | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1
9 | Bán vé tại quầy (Staff) | Chọn suất, ghế, tạo đơn, thanh toán tiền mặt | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 3
9.1 | Backend: StaffBookingController | Bán vé tại quầy (tiền mặt) | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2
9.2 | Frontend: Trang bán vé quầy (Staff) | Chọn suất, ghế, tạo đơn, thanh toán | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 3
9.3 | Frontend: Tra cứu đơn (Staff) | Tìm theo mã vé / thông tin khách | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
10 | Soát vé QR | Quét QR, kiểm tra, đánh dấu đã sử dụng | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2
10.1 | Backend: TicketValidateController | Kiểm tra & soát vé QR | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
10.2 | Frontend: Trang soát vé (Staff) | Quét QR, hiển thị kết quả | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2
11 | Tích hợp & kiểm thử luồng đặt vé | Test end-to-end đặt vé online | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung, Đỗ Minh Tuyến | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3
11.1 | Tích hợp FE ↔ BE | Test luồng đặt vé end-to-end | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
11.2 | Xử lý lỗi tích hợp | CORS, token expired, refresh token | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2
12 | Chatbot AI (MVP) | Hỏi đáp phim/lịch chiếu, tìm suất chiếu, hỗ trợ chọn ghế | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung | 0% | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3
12.1 | Backend: API tìm suất chiếu/ghế cho chatbot | Endpoint trả dữ liệu cho chatbot | Hoàng Văn Chung |  | 0% | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 1
12.2 | Frontend: Tích hợp chatbot AI | Hỏi đáp, tìm suất chiếu, hỗ trợ chọn ghế | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3
12.3 | Chatbot: Tạo yêu cầu giữ ghế sau xác nhận | Gọi API giữ ghế khi khách xác nhận | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
13 | Báo cáo doanh thu | Thống kê vé, doanh thu theo thời gian | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3
13.1 | Backend: ReportController/Service | Thống kê số vé, doanh thu, suất chiếu | Hoàng Văn Chung |  | 0 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2
13.2 | Frontend: Trang báo cáo (Admin) | Biểu đồ, bảng thống kê | Đỗ Minh Tuyến |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
14 | Admin: Quản lý tài khoản & phân quyền | CRUD tài khoản, gán role | Đỗ Minh Tuyến | Hoàng Văn Chung | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2
14.1 | Backend: UserController (admin) | CRUD tài khoản, gán role | Hoàng Văn Chung |  | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
14.2 | Frontend: Trang quản lý tài khoản (Admin) | Danh sách, form tạo/sửa | Đỗ Minh Tuyến |  | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2
15 | Kiểm thử toàn hệ thống (E2E) | Test đặt vé online, bán quầy, soát vé, báo cáo | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung, Đỗ Minh Tuyến | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3
15.1 | Test E2E đặt vé online | Đặt vé → thanh toán → vé QR | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2
15.2 | Test bán vé quầy + soát vé | Bán vé → quét QR → đánh dấu đã dùng | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
15.3 | Test báo cáo & phân quyền | Kiểm tra báo cáo, phân quyền theo role | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
16 | Sửa lỗi & Polish | Fix bugs, tối ưu UX, responsive, chuẩn bị demo | Đỗ Minh Tuyến | Hoàng Văn Chung, Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 3
16.1 | Sửa lỗi backend | Fix bugs từ kiểm thử | Hoàng Văn Chung |  | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
16.2 | Sửa lỗi frontend & polish UI | Fix bugs, responsive, UX | Đỗ Minh Tuyến |  | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 3
16.3 | Chuẩn bị demo & tài liệu | Demo script, hướng dẫn sử dụng | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2
IV | Triển khai dự án |  |  |  | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 3
1 | Hoàn thành master data | Dữ liệu phim, rạp, phòng, ghế, suất chiếu | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
2 | Cài đặt & cấu hình hệ thống | Deploy backend + frontend | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến | 0 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
3 | Đào tạo & hướng dẫn | Hướng dẫn admin, nhân viên sử dụng | Vũ Nguyễn Hoàng Dương |  | 0 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2
4 | Kiểm thử UAT | User acceptance testing | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Hoàng Văn Chung, Đỗ Minh Tuyến | 0 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1
V | Nghiệm thu dự án |  |  |  | 0 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu | SRS, hướng dẫn vận hành, source code | Hoàng Văn Chung |  | 0 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1
2 | Đóng dự án | Nghiệm thu, bàn giao | Hoàng Văn Chung | Đỗ Minh Tuyến, Vũ Nguyễn Hoàng Dương | 0 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Hoàng Văn Chung | Nhóm phát triển | Backend Developer | Lập trình backend, CSDL, API |  | chung@example.com
2 | Đỗ Minh Tuyến | Nhóm phát triển | Frontend Developer | Lập trình frontend, UI/UX |  | tuyen@example.com
3 | Vũ Nguyễn Hoàng Dương | Nhóm phát triển | Full-stack / QA | Tích hợp, kiểm thử, chatbot |  | duong@example.com
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7